Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Государственное бюджетное учреждение культуры

«Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова»

Планируемая деятельность

Кемеровской областной научной

библиотеки им. В.Д. Федорова в 2014 году

##### Кемерово

2013

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова

____________________ В.А. Никулина

«____» «_____________» 2013 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

2014 год для Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова станет четвертым годом работы над выполнением государственного задания на основе бюджетной субсидии, направленной на его реализацию. Ежеквартально по уже отработанному порядку Библиотека будет представлять регулярные отчеты о ходе его выполнения своему Учредителю. Новый год станет первым годом работы сотрудников библиотеки по эффективному контракту. Разрабатываются нормативные документы, показатели эффективности, сроки перехода всего коллектива на эффективный контракт- 1 кв. 2014 г.

Государственная услуга

«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки»

| Наименование показателя | Единица измерения | План на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| - 1. Количество зарегистрированных пользователей | человек | 60600 |
| - 2. Количество посещений в расчетном году | человек | 305000 |
| - 3. Количество посещений веб-сайтов библиотеки в расчетном году | человек | 324393 |
| - 4. Количество документов, выданных из фонда библиотеки | документ | 2252627 |
| - 5. Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки | справка, консультация | 118816 |

Государственная услуга

«Организация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий»

| Наименование показателя | Единица измерения | План на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Общее количество граждан, вовлеченных в мероприятия | человек | 43780 |

Государственная работа

«Работа по формированию и учету фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов»

| Наименование показателя | Единица измерения | План на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Кол-во новых поступлений в фонд | экземпляр | 18100 |
| 2. Количество выбывших документов | экземпляр | 6000 |
| 3. Кол-во новых записей в электронном каталоге | библиографическая запись | 20300 |
| 4. Объем фонда | экземпляр | 2442472 |
| 5.. Объем электронного каталога (всего) | библиографическая запись | 945652 |

Государственная работа

«Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки»

| Наименование показателя | Единица измерения | План на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество документов, прошедших стабилизацию и реставрацию | документ | 366500 |
| 2.Количество оцифрованных документов | документ | 24000 |

В 2014 году библиотека будет также выполнять показатели дорожной карты Кемеровской области. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных и государственных библиотек Кузбасса (по сравнению с предыдущим годом) увеличится на 1,9 %.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в  общем количестве государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области составит в 2014 году 63,3%.

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53,9 | 58,6 | 63,3 | 68 | 72,7 | 77,4 | 82,2 |

С каждым годом растет количество граждан, вовлеченных в культурно-просветительские и досуговые мероприятия библиотеки. Растет и количество самих мероприятий, организуемых КемОНБ им. В.Д. Федорова, расширяется их жанровое разнообразие. По некоторым направлениям работы библиотеки появляются целые проекты массовой работы, содержание которых раскрыто в разделе «Проектная деятельность», «Собственные проекты библиотеки». Основные тематические выставки, как реальные, так и виртуальные, запланированные на 2014 год, приведены в Приложении 1.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2014 год, объявленный Годом культуры, и к 200-летию со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова пройдет выставка редких книг и документов из фондов Российской государственной библиотеки. Это будет уже вторая выставка такого грандиозного значения. Второй раз уникальные фонды Российской государственной библиотеки смогут увидеть все житель Кемеровской области.

Также в рамках года Культуры планируется создание региональной электронной коллекции материалов по истории Кузбасса «Кузбасс. Угол(Ь) зрения…», на Библиотечном портале Кемеровской области будет создан раздел «Культурный туризм». Начнутся работы над созданием нового электронного ресурса «Традиционная культура Кемеровской области», посвященного Году культуры в России.

В 2014 году на базе Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова пройдет межрегиональный обучающий семинар, ведущие- сотрудники Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина по каталогизации электронных документов, что является одним из важных направлений современной библиотечной деятельности.

В ноябре 2014 года в рамках года культуры состоится VII Сибирский библиотечный форум «Современная библиотека – территория информационного комфорта», клавным мероприятий которого будет всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения», организованная совместно с Российской национальной библиотекой.

На протяжении всего 2014 года будет вестись работа по реализации крупного регионального проекта «Электронная библиотека Кузбасса», вошедшего в программу «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Кемеровской области» Администрации Кемеровской области и получившего финансирование из областного бюджета на 2011-2014 гг.

Продолжится работа в международном проекте по Программе «Твой курс: повышение компьютерной грамотности», организованном совместно с корпорацией Майкрософт и некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони Инк».

Пройдут традиционные ежегодные мероприятия: заседание Совета директоров государственных и муниципальных публичных библиотек Кемеровской области, Клуб деловых встреч методистов Кузбасса, «Библиотечная панорама», День международного образования, Дни Германии, межведомственный конкурс профессионального мастерства библиотекарей «КНИГИНЯ – 2014».

Планируются третьи историко-краеведческие чтения «Православие на земле Кузнецкой»- «История родного края в лицах».

В 2014 году областная библиотека во второй раз примет участие во Всероссийской акции «Ночь в библиотеке».

В рамках создания региональной сети ПЦПИ планируется открытие новых публичных центров правовой информации в филиалах ЦБС.

Библиотека традиционно будет принимать участие в выставках Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь».

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональные и межрегиональные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Отчетная кампания о деятельности ЦБС области за 2013 год. |  | 1 кв. 4 кв. | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, ведущие специалисты библиотеки по основным направлениям деятельности |  |
| 2 | Заседание Совета директоров государственных и муниципальных публичных библиотек Кемеровской области. |  | Март | #### Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, ведущие специалисты библиотеки по основным направлениям деятельности Совместно с КОБДЮ |  |
| 3 | Организация межведомственного мероприятия «Библиотечная панорама» |  | май | #### Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, ЦБС Гурьевского района |  |
| 4 | Организация межведомственного конкурса профессионального мастерства библиотекарей «КНИГИНЯ – 2014» |  | Январь-ноябрь | #### Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, ведущие специалисты библиотеки |  |
| 5 | Клуб деловых встреч методистов Кузбасса. Тема заседания Клуба: «Инноватика в практике» |  | июнь | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, Прокопьевский р-н |  |
| 6 | Организация и проведение VII Сибирского библиотечного форума |  | ноябрь | #### Зам. директора Я.Г. Юрченко, ЦКК, Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, #### ведущие специалисты библиотеки |  |
| 7 | Организация и проведение Методического совета областных библиотек. |  | в теч. Года | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела |  |
| 8 | Организация и проведение заседания секций НБП «Кузбасские библиотеки» |  | 1 раз в год | - Руководители секций |  |
| 9 | Выезды в территории ведущих специалистов библиотеки в библиотеки области с целью знакомства с постановкой работы по библиотечному обслуживанию населения |  | 2-4 квартал | - Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, ведущие специалисты библиотеки |  |
| 10 | Создание региональной электронной коллекции материалов по истории Кузбасса) «Кузбасс. Угол(Ь) зрения…» |  | Январь-Декабрь | Региональный центр президентской библиотеки |  |
| 11 | Мероприятие совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина посвященное 70 летию со времени снятия блокады Ленинграда (1944г.) |  | Январь | - Региональный центр президентской библиотеки |  |
| 12 | Межрегиональный обучающий семинар Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина по каталогизации электронных документов. |  | Март | Центр комплектования и каталогизации |  |

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

Деятельность областной библиотеки в 2014 году будет строиться на реализации работы в рамках федеральных, региональных корпоративных и собственных внутренних проектов. В следующем году продолжится работа в рамках общероссийских проектов ЛИБНЕТ: Сводный каталог библиотек России (СКБР), Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР); Единый авторитетный файл (ЕАФ); «Комплектование.ру», а также участию в создании Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Библиотека продолжает активное позиционирование своей деятельности и услуг в социальных сетях, развивается проект «Библиотека в социальных сетях».

Продолжается многолетняя работа в проекте Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС) Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (Арбикон), в Корпоративной виртуальной справочной службе универсальных научных библиотек (ВСС КОРУНБ).

Приоритетными проектами регионального значения останутся направления работы по созданию ресурсной базы Электронной библиотеки Кузбасса: «Сводный каталог государственных и муниципальных библиотек», «Сводный каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками Кемеровской области», электронная полнотекстовая коллекция «Электронный архив краеведческих периодических изданий Кузбасса», полнотекстовая электронная коллекция, посвященная краеведческим аспектам развития Кемеровской области «Весь Кузбасс», электронная полнотекстовая коллекция «Современное краеведение» и др.

Продолжится в следующем году и работа в краеведческих региональных корпоративных проектах: «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области», «Памятники Кузбасса», «Литературная карта Кузбасса». Начнутся работы над созданием нового электронного ресурса «Традиционная культура Кемеровской области», который будет посвящен Году культуры в России.

В 2014 г. самым главным событием открывшегося в 2013 году отдела Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, станет создание Региональной  электронной коллекции материалов по истории Кузбасса «Кузбасс. Угол(Ь) зрения…». Основной целью данного проекта является формирование единого исторического и культурного информационного пространства Кузбасса. Коллекция будет формироваться совместно с архивами и музеями Кемеровской области.

В 2014 году отделение естественнонаучных, технических и сельскохозяйственных знаний выпустит новый указатель литературы по медицине «Медицинская литература» в

сотрудничестве с Кемеровской областной научной медицинской библиотекой и научной библиотекой Кемеровской государственной медицинской академии.

Весь 2014 год будет вестись массовая работа в рамках уже традиционных проектов «Музыкальная гостиная», «Литературная гостиная», «Выставочная деятельность библиотеки», «АРТ-Бомонд». Большим интересом пользуются проекты «Информация – каждому педагогу», «Университет третьего возраста», «Диалог культур и литератур Кемеровской области».

В 2014 году Библиотека вернется к проведению Благотворительных сезонов, включающих организацию различных социальных акций, направленных, прежде всего, на обслуживание социально незащищенных категорий населения.

В сентябре Кемеровская пройдет традиционная акция «Начни учиться с нами!», ориентированная в первую очередь на студентов первого курса и старшеклассников школ.  В течение двух недель желающие смогут бесплатно записаться в библиотеку, для них будут организованы  тематические экскурсии по библиотеке, викторины, мастер-классы, выставки-просмотры литературы в помощь учебному процессу.

В 2014 году к проведению планируются рождественская акция и  акция, посвященная Дню студента (Татьянин день). В мае состоится акция «Мы хотим домой», направленная на возвращение в фонд библиотеки книг от читателей-задолжников.

Библиотека продолжит участвовать в общеевропейской акции «Выходи в Интернет; в июне традиционно проводится благотворительная акция «Безопасность детей в Интернете», посвященная международному дню ребенка.

Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова планируется начать работу в рамках нового проекта – проведение общественно-публицистической трибуны «Прошу слова». В рамках этого проекта в библиотеке будут проходить встречи-дебаты с интересными, выдающимися  людьми города, области, которые достигли жизненного успеха в любой социальной или научной сфере деятельности. Такие встречи будут ориентированы преимущественно на молодежь.

Ко дню пожилого человека будет приурочена ставшая традиционной ежегодная акция «Правовое поле пенсионера», имеющая большой общественный резонанс. В этот день люди пенсионного возраста получают бесплатную консультацию у широкого круга специалистов: от медицинского работника до нотариуса.

| № п/п | Мероприятия |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корпоративные проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект Центра ЛИБНЕТ «Сводный каталог библиотек России» (СКБР): - оригинальная каталогизация документов и экспорт-импорт библиографических записей; - сертификация специалистов в Центре ЛИБНЕТ, - обучение формату RUSMARC, по созданию библиографических записей согласно «Российским правилам каталогизации», - участие в заседаниях Творческой лаборатории по вопросам работы в СКБР. |  | Январь-декабрь |  | Центр комплектования и каталогизации |  |
| 2 | Участие в проекте Центра ЛИБНЕТ «Сводный каталог библиотек России-2» (СКБР-2) |  | январь-декабрь |  | Центр комплектования и каталогизации |  |
| 3 | Проект Центра Либнет «Комплектование.ru»: - координация работы с издательством «Кузбассвузиздат» - формирование списков и книготорговых прайсов - сканирование титульных листов краеведческих изданий - каталогизация документов в БД |  | январь-декабрь - 2 раза в год - в теч. 2014 г. |  | #### Центр комплектования и каталогизации |  |
| 4 | Проект Центра Либнет «Сводный каталог электронных ресурсов» - оригинальная каталогизация цифровых копий документов в СКЭР - координационная деятельность |  | В теч. Года |  | #### Центр комплектования и каталогизации |  |
| 5 | Проект Центра ЛИБНЕТ «Единый авторитетный файл» (ЕАФ): - создание авторитетных записей (имена авторов, предметные рубрики) в ЕАФ ЛИБНЕТ - импорт созданных авторитетных записей в АФ Кемеровской ОНБ - координационная деятельность |  | В теч. Года |  | Центр комплектования и каталогизации |  |
| 6 | Проект «Сводный каталог периодических изданий, выписываемых крупными библиотеками области»: - организация и проведение занятий в рамках Творческой лаборатории; - индивидуальные занятия по работе в СКПИ; - оповещение сотрудников ОНБ и др. библиотек о текущих изменениях в работе со СКПИ |  | январь-декабрь 2, 4 кв. 2014 г. - в течение года - в течение года |  | Центр комплектования и каталогизации |  |
| 7 | Проект «Сводный каталог государственных и муниципальных библиотек Кузбасса»: - подготовка и проведение обучения (групповые, индивидуальные) библиотекарей области по работе в СКМБК - организация и проведение занятий в рамках Творческой лаборатории по каталогизации документов - методическая и консультационная работа - координационная деятельность |  | январь-декабрь 2 и 4 кв. 2014 |  | Центр комплектования и каталогизации |  |
| 8 | Проект АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» |  | январь-декабрь |  | Зал библиотечно-информационных ресурсов |  |
| 9 | Полнотекстовая электронная коллекция «Электронный архив краеведческих периодических изданий Кузбасса»: подписание договоров о сотрудничестве с музеями и архивами КО; оцифровка периодики в фондах музеев и архивов |  | январь-декабрь |  | Кемеровский региональный центр президентской библиотеки |  |
| 10 | Организация работы библиотек области в проекте «Современное краеведение»: обучение библиотекарей технологии работы по созданию ресурсов; подписание договоров о совместной деятельности; организация доступа пользователей к ресурсам |  | январь-декабрь |  | Отдел библиотечного краеведения |  |
| 11 | Полнотекстовая электронная коллекция «Весь Кузбасс» |  | январь-декабрь |  | Кемеровский региональный центр президентской библиотеки |  |
| 12 | Корпоративный проект по созданию сводного указателя новой литературы по медицине «Медицинская литература» |  | январь-декабрь |  | Отдел естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной литературы |  |
| 13 | Организация работы библиотек области в региональном проекте «Памятники Кузбасса»: обучение библиотекарей технологии работы по созданию ресурсов; подписание договоров о совместной деятельности; организация доступа пользователей к ресурсам |  | январь-декабрь |  | Отдел библиотечного краеведения |  |
| 14 | Организация работы библиотек области в проекте «Знаменательные даты по Кемеровской области»: обучение библиотекарей технологии работы по созданию ресурсов; подписание договоров о совместной деятельности; организация доступа пользователей к ресурсам |  | январь-декабрь |  | Отдел библиотечного краеведения |  |
| 15 | Организация работы библиотек области в проекте «Литературная карта Кузбасса»: отбор материалов, обучение библиотекарей технологии работы по созданию ресурсов; подписание договоров о совместной деятельности; организация доступа пользователей к ресурсам, наполнение нового раздела на сайте |  | январь-декабрь |  | Отдел библиотечного краеведения |  |
| 16 | Корпоративный проект «Информационное выравнивание» по преодолению цифрового неравенства и развитию информационного общества в Кемеровской области: Проведение тематических семинаров по электронному правительству и электронным госуслугам для пользователей библиотеки и жителей области |  | В течение года |  | Электронный ресурсный центр |  |
| 17 | Корпоративный проект виртуальной справочной службы универсальных научных библиотек (ВСС КОРУНБ) Выполнение библиографических виртуальных справок |  | Январь-декабрь |  | Отдел библиотечного краеведения |  |
| 18 | Реализация проекта «Твой курс: «Твой курс: ИТ для молодежи» в рамках инициативы MicrosoftYouthSpark. Цель программы молодым людям реализовать свой потенциал в трех ключевых направлениях: образовании, трудоустройстве и предпринимательстве. |  | В течение года |  | Электронный ресурсный центр |  |
| 19 | Реализация регионального корпоративного проекта «Библиотека – территория информационного комфорта!» |  | В течение года |  | Электронный ресурсный центр |  |
| 3. Собственные проекты |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Университет третьего возраста»: 1) занятия факультета здоровья: - Здоровая спина - Как сохранить здоровье на долгие годы 2) занятия факультета культуры: - Музыкальная беседа «Музыка и чувства» - Презентация антологии «Молитвы русских поэтов» - Творческая встреча с поэтом, членом Союза Кузбасских писателей Горянцом Эдуардом Максимовичем 3) занятия факультета «Школа интернет-предпринимательства» - Виды заработка в Интернет - Инфобизнес в сети Интернет 4) занятия факультета декоративно-прикладного искусства: - Мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества 5) занятия факультета «ликвидации компьютерной неграмотности 6) Занятия факультета психологии - Отцы и дети: проблемы межличностного общения в семье - Развиваем внимание - Занятия факультета православия - Основы православной веры - Религиозные праздники, ритуалы, традиции | январь-декабрь |  |  | Центр комплексного обслуживания, отдел по связям с общественностью |  |
|  | Проект «Литературная гостиная»: Музыкально-поэтический вечер, посвященный 110-летию сборника стихотворений А. Блока «Стихи о Прекрасной даме» (1904г.) - Викторина - Презентация - Чтение стихов Блока - Исполнение песен на стихи Блока (Е. Сементух, гитара) Мероприятие, посвященное 700- летию со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314 г. – 1392 г.), основателя Троице-Сергиевой лавры - Виртуальная выставка «Светоч Руси» - Виднопрезентация - Комплексная выставка «Духовный водитель Земли Русской» - Концерт духовной музыки 450- летний юбилей первой русской печатной книги «Апостол», изданной Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564г.): ко Дню славянской письменности и культуры - Выставка редких книг из фонда книжных коллекций - Показ документального фильма - Лекция –презентация Литературный вечер «Один среди людского шума…», посвященный 200-летию М. Ю. Лермонтова - Выставка детского рисунка, посвященного М. Ю. Лермонтову - Литературно-музыкальная композиция - Виртуальная выставка - Выставка-просмотр Любви негромкие слова…- вечер лирической поэзии, посвященный Дню всех влюбленных - совместно с Церковью Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии Римской католической Церкви Проект «Подготовка к 70-летию Великой Победы»: Мероприятие совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина к 70- летию со времени снятия блокады Ленинграда (1944г.) «Об огнях – пожарищах, о друзьях – товарищах…»: Литературно – музыкальная композиция посвященная песням войны и Победы - Литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили…!» - Концерт для ветеранов войны и труда Войну опишем просто и красиво…- литературный вечер - Встреча с поэтом И. Ляховым «Я прошел по той войне…»: Вечер-рассказ о героях- кузбассовцах | февраль январь май октябрь февраль Март Апрель Май Сентябрь Февраль |  |  | Центр комплексного обслуживания Кемеровский региональный центр президентской библиотеки Культурно-эстетический центр, отделение гуманитарных знаний Зам. директора Козленко В.Н. Кемеровский региональный центр президентской библиотеки, Центр комплексного обслуживания |  |
|  | Проект «Литературный лекторий»: - Литературная неделя, посвященная 200-летиюМ.И. Лермонтова, великого русского поэта (1814-1841) – лектор кфн, зав. кафедрой русской литературы и фольклора КемГУ Э. М. Афанасьева - Пушкиниана: 10 публичных лекций об А. С. Пушкине (215 лет со дня рождения А. С. Пушкина) – лектор дфн, зав. кафедрой журналистики Л. А. Ходанен - 40 книг, изменивших литературу – лектор кфн, преподаватель КемГУ Карпова Г. И. | Сентябрь Июнь Апрель |  |  | Козленко В.Н., зам. директора, отдел по связям с общественностью, центр комплексного облуживания, Городской абонемент, совместно с КемГУ |  |
|  | Проект «Музыкальная гостиная»: - «От сердца к сердцу»: Новогодний пассаж. Исполнители: преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы № 15 г. Кемерово - «Не пробуждай воспоминанья»: Вечер русского романса Заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Бахметьевой - «Содружество муз»: Встреча с преподавателями и учащимися Детской школы искусств № 19 г. Кемерово ведущая: Юлия Половникова - «Когда душа поет» Русские народные песни в исполнении преподавателей и студентов Кемеровского музыкального колледжа - «Волшебница-музыка в гости зовет» Приглашение от преподавателей и учащихся Центральной музыкальной школы № 1 и Кемеровского музыкального колледжа - «На музыкальной волне…» исполнители: преподаватели и студенты Кемеровского государственного университета культуры и искусств - «Концерт-дуэт» Исполнители: солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова Елена Корчуганова и Олег Смолин - «Музыкальный автограф» Арии, романсы и песни зарубежных композиторов исполнитель: лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, солистка Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова - Елена Корчуганова (сопрано) - «От фагота до фокстрота» Ансамбль «Русский стиль» Детской музыкальной школы № 14 г. Кемерово Денис Боровков (балалайка) Илона Ягина (фортепиано) Ведущая: Маргарита Максимова и др. - Заседания музыкального лектория (2 раза в месяц) - Заседания клуба любителей музыки «Лира» (2 раза в месяц) | январь-декабрь |  |  | Культурно-эстетический центр |  |
| 5. | Проект «Театральная гостиная»: Выставка-просмотр «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге»: к 80-летию Кемеровского областного драмтеатра им. А.В. Луначарского: - Встреча с режиссерами театра, актерами, студентами творческих специальностей и воспитанниками театральных студий (совместно с Кемеровским Областным театром Драмы им. Луначарского) - Выставка-просмотр - Видеопрезентация «Театр книги» - Театральная инсценировка драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» - Театральная композиция из повести Н. В. Гоголя «Вий» Театральная композиция из поэмы В. Д. Федорова «Женитьба Дон Жуана» | январь-декабрь |  |  | Отдел библиотечного краеведения, отдел по связям с общественностью, Козленко В. Н., зам. директора |  |
| 6. | Проект «Клуб юных патриотов»: Мероприятия: - «Что значит быть гражданином» - ситуативная игра - «Наша конституция» - ситуативная игра - «Что такое правопослушание и для чего оно нужно» - круглый стол - Защита Отечества – первый долг гражданина России | январь-декабрь (1 раз в квартал) |  |  | Центр комплексного обслуживания. |  |
| 7. | Проект «Информация – каждому педагогу»: 1. Дни информации для образовательных учреждений 2. Информационно-библиографическое сопровождение методистов 3. Дни специалиста – предметника 4. Заседания Клуба ветеранов педагогического труда 5. Проведение обучающих курсов по программе «Твой курс» 6. Тестирование по компьютерной грамотности 7. Выпуск информационного бюллетеня «Информина» в газету «Школьное окно» и сайт НМЦ 8. Работа Центра выставочной деятельности педагогов дополнительного образования 9. Презентация ресурсов и услуг ОНБ им. В.Д. Федорова в рамках II Форума молодых педагогов г. Кемерово 10. Школа молодого педагога (совместно с НМЦ) 11. Организация клуба психологического общения «Со-Бытие» | В течение года ежемесячно ежемесячно ежеквартально август 2 раза в месяц |  |  | Отдел библиотечного краеведения, центр комплексного обслуживания - . |  |
| 8. | В рамках проекта «Год культуры и туризма в Кузбассе»: «Кемерово – культурная столица Кузбасса» - выставка детского рисунка учащихся МДОУ г. Кемерово - Организация выставки - Торжественное открытие выставки - Заключительный концерт и награждение участников выставки Комплексная выставка «Культура – главная ценность жизни»: - Час информации - Просмотр и обсуждение видеофильма Комплексная выставка «Музей – особый вид искусства»: к 85-летию областного краеведческого музея - Творческая встреча с работниками музея (Смокотиной Л. П.) - Видеопрезентация Комплексная выставка, посвященная 30-летию Литературно-мемориального музея В. Д. Федорова (Яйский район, с. Марьевка) - Литературный десант в с. Марьевка (выставка «Дар сердечный»: из коллекции книг Губернатора А. Г. Тулеева) - Фестиваль авторской песни на «Назаркиной горе» совместно с Клубом авторской песни «Лестница» Первые Баяновские Чтения (совместно с центральной районной библиотекой им. В. Баянова Топкинского района ; КемГУ) - Конференция, посвященная 80-летию со дня рождения поэта - Литературный десант (совместно с писателями Кемеровского отделения союза писателей России) «Обучая, люди учатся», комплексная выставка, посвященная 45-летию Кемеровского государственного университета культуры и искусств Электронная информационная выставка «Год культуры в Российской Федерации – 2014»; Литературные балы: - Большой Пасхальный бал - Лермонтовский бал; - Рождественский бал Комплексная выставка-просмотр, посвященная 215-летней годовщине со дня рождения А. С. Пушкина: - Викторина - Презентация - Чтение стихотворений - Выставка детского рисунка | Январь Март Октябрь Декабрь Май-июнь июль Апрель В течение года Май-июнь |  |  | Центр комплексного обслуживания. Отдел библиотечного краеведения Отдел библиотечного краеведения Отдел библиотечного краеведения Отдел библиотечного краеведения Публичный центр правовой и социальной инф. Курзанцева В. Н., Козленко В. Н. Центр комплексного обслуживания. |  |
| 9. | Проект «Библиотечные благотворительные сезоны»: Ежегодная акция «Начни учиться с нами» - Организация и проведение тематических экскурсий по библиотеке - Торжественное открытие акции - Выставки-просмотры для учащихся и учителей - Мастер-классы Традиционная акция «Правовое поле пенсионера» - Бесплатные юридические услуги для населения - Прием у медработников-специалистов - Круглый стол по пенсионному законодательству - Бесплатные информационные услуги Рождественская и новогодняя акция: - Комплексная выставка «Рождественский сувенир» - 50%-е скидки на дополнительные платные услуги и запись в библиотеку - «В стране зимних каникул…»: новогодняя программа для детей Акция, посвященная Дню российского студенчества: - Бесплатная запись в библиотеку студентов вузов и сузов - Студенческий бал - Экскурсии по библиотеке «Здесь не ступала нога читателя»: по непрактическим отделам библиотеки Акция «Мы хотим домой» - для задолжников библиотеки, посвященная Всероссийскому Дню библиотек: - Анонимный прием литературы от задолжников без штрафных санкций Акция «Наши дети в Интернете», посвященная Международному дню защиты детей: Проведение тематических семинаров по программе «Компьютерная азбука» для дошколят и школьников: - «Рисуем в программе Paint», - «Ищем и скачиваем информацию в Интернет», - «Флэшка в разрезе», - «Мышка –информышка» и др. | Сентябрь Октябрь Январь Декабрь-январь 25 января Май июнь |  |  | Центр комплексного обслуживания , Козленко В.Н., зам. директора, все отделы библиотеки Публичный центр правовой и социальной информации Козленко В. Н.,зам. директора, Центр комплексного обслуживания Сектор записи, Козленко В. Н., зам. директора Отдел «Городской абонемент» Электронный ресурсный центр: |  |
|  | Проект «Диалог культур и литератур Кемеровской области»: - Творческая лаборатория «Музыкальные традиции славян»: - Этно-путешествие в мир славянских инструментов - Мастер-класс Романа Ицкова «Возвращение к истокам – русские этнические муз.инструменты» (знакомство с семействами народных инструментов славян) 2.Творческие встречи, посвященные национальным писателям, поэтам: - Открытый просмотр литературы «Книги на языках народов многонационального Кузбасса» - Выставка-просмотр «Международный день родного языка» - Лекция – семинар «Русский как иностранный и как язык межнационального общения» | апрель февраль октябрь ноябрь |  |  | Центр комплексного обслуживания: |  |
| 11 | Проект «Центр чтения» на сайте Библиотеки. Ведение разделов: - «Книга месяца» - ежемесячно, - «Это читают» - 2 раза в год, - «Литературные премии» - 1 раз в год, - «Выставочный зал» - ежемесячно. | В течение года |  |  | Городской абонемент |  |
| 12 | Проект «Арт-Бомонд»: организация и проведение выставок фотографий, картин, декоративно-прикладного искусства: - Выставка народного коллектива художников-любителей «Творчество» «Нам — 35 лет!» - Выставка картин художников-космистов «Созвучие» - Персональная выставка картин Ольги Помыткиной (г. Кемерово) - Выставка арт-объектов « Греческий зал» (к году Греции в России и олимпийским играм 2014г. в Сочи) - Выставка картин «Мы родом из Кузбасса», совместно с Центром народного творчества - Персональная выставка картин Андрея Власова (г. Кемерово) - Комплексная выставка фоторабот и предметов декоративно-прикладного творчества «Познай себя – познаешь мир» - Юбилейная персональная выставка картин члена союза художников Ардашкина В.В. | январь-декабрь |  |  | Культурно-эстетический центр |  |
| 13 | Проект «Библиотека в социальных сетях»: - Обучение методике пиар-деятельности в социальных сетях; - Информирование пользователей о деятельности библиотеки, интересных и значимых событиях библиотек мира, Публикации аннотаций новых книг, поступающих в библиотеку в соцсетях (В контакте, фейсбук, твиттер, одноклассники, а также трех кемеровских форумах: http://www.kemdetki.ru/, http://www.keminfo.ru/, http://a42.ru/) - «Библиотерапия: времена года»: еженедельная публикация именных (от имени ОНБ) мотиваторов; - «Буктрейлер» (создание ролика по новым книгам и размещение в соцсетях); | В течение года |  |  | Отдел библиотечного краеведения |  |
| 14 | Проект «Внешняя выставочная деятельность библиотеки» совместно с выставочной компанией «Экспо_Сибирь»: - МЕДИНТЕКС - СТРОЙКОМПЛЕКС - СИБДОРСТРОЙ - ОТДЫХ. ДОСУГ. ХОББИ - ЭКСПО-УГОЛЬ - ИНТЕРПРОДТОРГ - ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | январь-декабрь |  |  | Отдел по связям с общественностью, все отделы библиотеки |  |

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В следующем году Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова продолжит работу по выполнению своей функции методического центра. Будет организован ряд обучающих мероприятий, в том числе с выездами на территории, основной тематикой их станет Электронная библиотека Кузбасса, особое внимание будет уделено сельским библиотекарям. Кроме того, совместно с областным учебно-методическим центром работников культуры и искусств, Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества, Кемеровской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, запланированы курсы повышения квалификации для работников муниципальных библиотек.

Планируется также проведение мероприятий, ставших традиционными: информационно-аналитическая «Деловая среда», «Творческая лаборатория по каталогизации документов», «Клуб деловых встреч методистов Кузбасса» и др.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Система непрерывного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучающий семинар Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина «Методика и практика формирования цифрового контента» |  | 18-20 марта | Региональный центр президентской библиотеки |  |
| 2 | Семинар: «Электронный контент Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина – уникальный исторический информационный ресурс» |  | Сентябрь | Региональный центр президентской библиотеки |  |
| 3 | «Технология создания электронных информационных ресурсов. Сайт библиотеки» для администраторов сайтов муниципальных библиотек 1 блок 2 блок 3 блок |  | февраль, апрель, октябрь 10-22.02. (18 час.) 5-20.04. (36 час.) 1-15.10. (16 час.) | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, ОУМЦ, КемГУКИ |  |
| 4 | «Школа современного библиотекаря» для специалистов библиотек Крапивинского и Чебулинского районов |  | сентябрь 29.09-01.10 | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, КОБДЮ, ОСБ, ОУМЦ |  |
| 5 | Обучающий семинар В.К. Клюева по вопросам эффективного контракта в рамках Совета директоров государственных и муниципальных библиотек |  | март | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела |  |
| 6 | «Инноватика в практике». Семинар для методистов государственных и муниципальных библиотек |  | июнь Прокопьевский район | Отдел развития и прогнозирования библиотечного дела, КОБДЮ, ОСБ, ОУМЦ, |  |
| 7 | «Виртуальные читальные залы в региональном корпоративном проекте ЭБК». Семинар для специалистов муниципальных библиотек |  | апрель | Менеджеры проектов, ОУМЦ |  |
| 8 | Творческая лаборатория по каталогизации документов (организация и проведение заседаний, совещаний, семинаров; подготовка лекций, практических занятий, докладов, выступлений) - Заседание 1: Семинар по систематизации документов: «Средние таблицы ББК». Практические занятия. - Заседание 2: Семинар по машиночитаемой каталогизации. Практические занятия. |  | Апрель 2014г. октябрь 2014г. | Центр комплектования и каталогизации. |  |
| 9 | Межрегиональный обучающий семинар Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина по каталогизации электронных документов. |  | Март | Центр комплектования и каталогизации |  |
| 10 | Участие в ежегодной научно-практической конференции «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ»: обучающие семинары для сертифицированных каталогизаторов (4 кв. 2014 г.) |  | 4 кв. | Центр комплектования и каталогизации |  |
| 11 | Организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников библиотек города, области по работе со СПС «Законодательство России» (Спецсвязь ФСО России по Кемеровской области), «Консультант Плюс» (ООО «Компания ЛАД-ДВА»), «Кодекс» (ООО Сибирский ЦНТД «Стандарт»), «Гарант» (ООО «Правовой центр «Гарант»). |  | В теч. Года | ПЦПСИ |  |
| 12 | Проведение семинара для сотрудников библиотек Кемеровской области по «Реализации обучающей деятельности по компьютерным и интернет- технологиям среди населения и молодежи Кемеровской области» |  | январь | Электронный ресурсный центр |  |
| 13 | Проведение занятий по повышению квалификации сотрудников библиотеки по интернет- технологиям, работе с офисными приложениями, работе с отдельными компьютерными программами |  | В течение года | Электронный ресурсный центр |  |

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2014 году научно-исследовательская деятельность Библиотеки будет направлена на решение проблем прикладного характера.

Первоочередными задачами в исследовательском направлении в 2013 году станут:

1. Анализ статистических сведений о деятельности государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области в 2012 г., подготовка аналитических материалов, статей, их публикация в «Ежегодном докладе о деятельности государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области: год 2012» и в 1 выпуске периодического сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса».

2. В III квартале будет проведено ежегодное исследование – мониторинг качества предоставления государственных услуг. В рамках исследования будет организовано анкетирование пользователей в стенах библиотеки и на официальном сайте kemrsl.ru

3. Будет продолжена работа по изучение информационных потребностей пользователей Библиотеки с целью оперативного реагирования на информационный спрос, расширение ассортимента и библиотечных услуг.

4. Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела продолжит в следующем году вести мониторинг внедрения информационно-коммуникационных технологий в работу муниципальных библиотек и мониторинг процесса их комплектования для департамента культуры и национальной политики Кемеровской области с предоставлением ежеквартальных отчетов.

5. В связи с переходом на эффективный контракт будет разработана соответствующая документация.

| Научно-исследовательская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Социологический опрос «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)» |  | в теч.года |  | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела |  |
| 2. |  | Анализ статистических сведений о библиотеках Кемеровской области |  | 1 кв. |  | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела, менеджеры проектов |  |
| 3. |  | Мониторинг внедрения ИКТ в работу муниципальных библиотек области |  | ежеквартально |  | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела |  |
| 4. |  | Организация работы Региональной интеллектуально-творческой лаборатории. |  | В теч. Года |  | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела |  |
| 5. |  | Организация работы и ведение архива отдела и Музея библиотечного дела Кемеровской области – поиск и восстановление недостающих документов, составление описей, передача документов в архив ОНБ |  | в теч. Года |  | Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела |  |
| 6 |  | Разработка опросных листов для изучения информационных потребностей пользователей ЭРЦ |  | 3-4 квартал |  | Электронный ресурсный центр |  |
| 7 |  | Изучение спроса на полнотекстовые электронные БД, с целью последующего приобретения в фонд библиотеки |  | в течение года |  | Электронный ресурсный центр |  |
| 8 |  | Разработка пакета документов по реализации проекта «Информационное выравнивание» (на базе Электронного ресурсного центра) |  | 1 кв |  | Электронный ресурсный центр |  |
| 9 |  | Разработка пакета документов по реализации проекта «Твой курс: IT для молодежи» |  | 1 кв |  | Электронный ресурсный центр |  |
|  |  | Исследовательская работа запланирована по формированию и использованию ресурсов на электронных носителях, электронных полнотекстовых БД. Тестирование и анализ электронных БД с целью дальнейшего комплектования ими. |  |  |  | Центр комплектования и каталогизации |  |
| Издательская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование издания |  | Тираж |  | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| 1 | Библиотечная жизнь Кузбасса : период. Сб. / департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская обл. науч. Б-ка им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и развития библиотечного дела ; ред.-сост. С.В.Четверикова. – Кемерово, 2014. – Вып.1 (83). Выпуск посвящен итогам работы библиотек области за 2013 год |  | 70 экз. |  | 1 кв. |  | Отдел прогнозирования и библиотечного дела |
| 2 | Библиотечная жизнь Кузбасса : период. Сб. / департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская обл. науч. Б-ка им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и развития библиотечного дела ; ред.-сост. С.В.Четверикова. – Кемерово, 2014. – Вып.2 (84). Политематический выпуск |  | 70 экз. |  | 2 кв. |  | Отдел прогнозирования и библиотечного дела |
| 3 | Библиотечная жизнь Кузбасса : период. Сб. / департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская обл. науч. Б-ка им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и развития библиотечного дела ; ред.-сост. С.В.Четверикова. – Кемерово, 2014. – Вып.3 (85). Политематический выпуск |  | 70 экз. |  | 3 кв. |  | Отдел прогнозирования и библиотечного дела |
| 4 | Библиотечная жизнь Кузбасса : период. Сб. / департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская обл. науч. Б-ка им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и развития библиотечного дела ; ред.-сост. С.В.Четверикова. – Кемерово, 2014. – Вып.4 (86). Выпуск посвящен муниципальным библиотекам Кузбасса |  | 70 экз. |  | 4 кв. |  | Отдел прогнозирования и библиотечного дела |
| 5 | Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области: год 2013 / департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и развития библиотечного дела ; отв. Ред. С.В.Четверикова. – Кемерово, 2014. |  | 70 экз. |  | 1 кв. |  | Отдел прогнозирования и библиотечного дела, ведущие специалисты . |
|  | Создании рекламной продукции в целом о библиотеке к различным массовым мероприятиям |  |  |  | 1-4 кв. |  | Отдел по связям с общественностью, издательский отдел. |
|  | Распространение рекламной продукции – стенд ОНБ на выставках «ЭКСПО Сибирь», раздача рекламных буклетов на справке, размещение на стендах внутри библиотеки 1. Буклеты о деятельности библиотеки – 500 шт 2. Буклеты о деятельности отделов библиотеки – 500шт 3. Закладки с логотипом ОНБ – 1000 шт. 4. Ежемесячный «Календарь событий» - формат А-3 – 12 шт Малый формат «Календарь событий» - 600 шт Флаеры, листовки к Акциям – 1000 шт Визитки – 100 шт |  | 500 500 1000 12 600 1000 100 |  | 1-4 кв. |  | Отдел по связям с общественностью, издательский отдел. |
|  | Выпуск сборника «Фонды и каталоги Кузбасса» (7вып.) в электронном виде, на сайте библиотеки, приуроченного к дате: 1 января 2015 года – 15 лет со дня образования объединенного отдела ЕЦК/ЦКК |  |  |  | 4 кв. 2014 г. |  | Центр комплектования и каталогизации |
|  | Изготовление на базе библиотеки - книжных формуляров - кармашков для технической обработки новых поступлений документов |  |  |  | в теч. Года |  | Центр комплектования и каталогизации, издательский отдел, переплетная |
|  | Аннотированный указатель «Книжные новинки» |  | 50экз. |  | ежеквартально |  | Городской абонемент |
|  | Бланки для заключения договора на обслуживание читателей |  | 2000 экз |  | В теч. Года |  | Издательский отдел, сектор записи и контроля |
|  | Рекламные материалы к выставкам, тематическим мероприятиям отдела |  | 200 экз., 250 л. Бумаги |  | Ежеквартально |  | ПЦПСИ |
|  | Сопроводительные материалы к конкурсу «Лучший публичный центр правовой информации Кемеровской области». |  | По 150 экз., 200 л. Бумаги |  | Октябрь |  | Публичный центр правовой и социальной информации |
|  | Рекламные материалы к акции «Правовое поле пенсионера» |  | 150 экз., 200 л. Бумаги |  | Сентябрь |  | Публичный центр правовой и социальной информации |
|  | Календарь правовых праздников в буклете |  | 200 экз., 400 л. Бумаги |  | Март |  | Публичный центр правовой и социальной информации |
|  | Буклет об отделе Электронный ресурсный центр |  | 50 |  | 3 кв |  | Электронный ресурсный центр |
|  | Аннотированный указатель документов на электронных носителях, имеющихся в фонде отдела |  | 3 |  | 3 кв |  | Электронный ресурсный центр |
|  | Путеводитель по электронным ресурсам и БД имеющихся в фонде библиотеки |  | 10 |  | 2-3 кв. |  | Электронный ресурсный центр |
|  | Разработка пакета рекламных документов к благотворительной акции, посвященной международному дню ребенка |  | 20 |  | 2 кв |  | Электронный ресурсный центр |
|  | Визуальное раскрытие библиотечных ресурсов |  | Электронные презентации |  | В теч. Года |  | Электронный ресурсный центр |
|  | Создание электронных презентаций и электронных каталогов персональных выставок, проходящих в библиотеке в 2013 году |  | Электронные презентации 4 экз |  | В теч. Года |  | Культурно-эстетический центр |
|  | Этикетажи для персональных выставок картин, фоторабот и декоративно-прикладных выставок |  | 36 экз. |  | В теч. Года |  | Культурно-эстетический центр |
|  | Указатель «Из фонда Медиатеки: оперы, современный кинематограф, фильмы для детей». |  | 3 CD-RW |  | В теч. Года |  | Культурно-эстетический центр |
|  | Аннотированный список новой литературы в помощь воспитателям МДОУ |  | 20 экз. |  | В теч. Года |  | Отделение гуманитарных знаний |
|  | Аннотированные списки новой литературы в помощь детским психологам |  | 20 экз. |  | В теч. Года |  | Отделение гуманитарных знаний |
|  | Аннотированный список новой литературы в помощь преподавателям исторических дисциплин |  | 20 экз. |  | Январь |  | Отделение гуманитарных знаний |
|  | Электронный продукт «Выставка детских рисунков: Кемерово– культурная столица Кузбасса!» |  | 50 CDR |  | Январь |  | Отделение гуманитарных знаний |
|  | Буклет к 200-летию М. Ю. Лермонтова |  | 40 экз. |  | Октябрь |  | Отделение гуманитарных знаний |
|  | Изобретено в Кузбассе. Медицина: указатель описаний изобретений к патентам по медицине. – Формат 105х148 мм. Печать оперативная. |  | 10 экз |  | февраль |  | Отделение естественно-научных, технических и сельскохозяйственных знаний |
|  | Изобретено в Кузбассе. Горное дело: указатель описаний изобретений к патентам по горному делу. – Формат 105х148 мм. Печать оперативная. |  | 10 экз. |  | август |  | Отделение естественно- научных, технических и сельскохозяйственных знаний |
|  | “LMZ” – буклет о работе Центра немецкой учебной литературы |  | 50 шт. (50л.) |  | февраль |  | Отделение информационных ресурсов на иностранных языках и языках народов России |
|  | Дайджест «Экологические проблемы Кемеровской области» |  | 5 экз. |  | февраль |  | Отдел библиотечного краеведения |
|  | Дайджест «Экологические проблемы Кемеровской области» |  | 5 экз. |  | август |  | Отдел библиотечного краеведения |
|  | Печатное издание «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области на 2015 год» |  | 30 экз. |  | октябрь-ноябрь |  | Отдел библиотечного краеведения |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

В 2014 году отделом Информационных технологий продолжается работа по сопровождению серверной и компьютерной техники и сетей, внедрению новых технологий, технических комплексов для автоматизации процессов библиотеки.

Техническая и программная поддержка виртуальных сервисов, позволяющая организовать доступ удаленных пользователей библиотеки к собственным и мировым информационным ресурсам.

Приоритетными направлениями деятельности отдела технического обеспечения в 2014 году будут следующие:

- техническая поддержка АБИС «OPAC-Global», интеграция АБИС с системой пропуска и контроля в библиотеку.

- техническая поддержка всех существующих серверов библиотеки, организация безопасной работы с электронной информацией на серверах, а так же обслуживание электронной системы хранения данных и ленточной библиотеки для сохранности информации;

- поддержка информационного портала библиотек области и сайта библиотеки;

- организация бесперебойного доступа к удаленным базам данных и ресурсам Интернет, безотказной работа сети;

- поддержка пакета программ операционных систем  Linux и Windows;

- поддержка лицензионных антивирусных и антиспамных продуктов Kaspersky на серверах и рабочих станциях библиотеки (установка, обновление);

- ремонт и модернизация устаревших компьютеров и периферийной техники, обновление парка компьютеров;

- списание и утилизация окончательно вышедших из строя компьютеров и периферийной техники;

- внедрение новых технологий в процесс визуализации информации,

- внедрение процесса удаленной оплаты услуг библиотеки;

- оказание технической помощи в реализации проектов библиотеки;

- создание в районах области автоматизированных дата-центров, для хранения, упорядочения оцифрованной информации.

В 2014 году сектором программного обеспечения продолжается сопровождение и внедрение новых модулей АБИС «OPAC-Global» в работу библиотеки.

Продолжатся работы по участию в создании корпоративных ресурсов Сибири и России, как полнотекстовых, так и библиографических.

Приоритетными направлениями деятельности сектора программного обеспечения в 2014 году будут следующие:

- Программное и технологическое сопровождение АБИС «OPAC-Global», разработка модулей для решения внутренних задач библиотеки.

- сопровождение  и хранение электронного каталога в АИБС «LiberMedia» на виртуальной машине;

- создание отдельных каталогов библиотекам области, не имеющим собственных каталогов на сервере библиотеки, организация бесперебойной работы этих каталогов;

- работа по ведению сайта библиотеки, его наполнение и  поддержка, а так же разработка новых сервисов на сайте для дальнейшего внедрения виртуального обслуживания;

- участие в реализации информационно-библиотечного портала библиотек кемеровской области.

- поддержка проекта «Марс»;

- разработка необходимого программного обеспечения для оптимизации работы отделов библиотеки;

- обучение и консультирование по ведению программного обеспечения в библиотеке.

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Техническое и программное оснащение |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническая и программная поддержка сервера для АБИС Opac-Global | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Берилло А.А |  |
| 2 | Техническая и программная поддержка процесса визуализации | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд, Берилло А.А. |  |
| 3 | Техническая поддержка зоны коворкинга | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В. |  |
| 4 | Разработка технических заданий на приобретение техники | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В. |  |
| 5 | Приобретение и установка нового оборудования | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В. |  |
| 6 | Ремонт и модернизация устаревшего парка компьютерной техники и периферийных устройств; техническое обслуживание оборудования | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
| 7 | Списание и утилизация окончательно вышедших из строя компьютеров и периферийной техники | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В. |  |
| 8 | Оказание методической и консультативной помощи библиотекам региона | В течение года |  | Все сотрудники |  |
|  | Техническая поддержка производственного процесса региональной электронной библиотеки Кузбасса (ЭБК). | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
|  | Техническая поддержка библиотечного информационного портала библиотек Кемеровской области | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд. Берилло А.А. |  |
|  | Техническая поддержка межрегиональных мероприятий | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
|  | Техническая поддержка 7 сибирского библиотечного форума | ноябрь |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
|  | Техническая поддержка в создании сводных каталогов области, корпоративных проектов библиотеки. | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
|  | Техническая поддержка мероприятий, проходящих в библиотеке | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
|  | Организация и поддержка безопасной работы с электронной информацией на серверах, разработка системы доступа к данным | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд. Берилло А.А. |  |
|  | Организация бесперебойного доступа к удаленным базам данных и ресурсам Интернет, бесперебойная работа сети. | В течение года |  | Параманюк А.В., зав. отд., Дедов Я.Г. Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
|  | Поддержка правовых БД | В течение года |  | Берилло А.А. , сис. Админ. Дедов Я.Г. |  |
|  | Поддержка бухгалтерских программ | В течение года |  | Берилло А.А. , сис. Админ. Пономарев Д.В. |  |
|  | Установка программного обеспечения | В течение года |  | Дедов Я.Г. , Пономарев Д.В. , Берилло А.А. |  |
|  | Техническая поддержка лицензионных антивирусных и антиспамных продуктов Kaspersky на сервере и рабочих станциях библиотеки (установка, обновление, продление лицензии) | В течение года |  | Дедов Я.Г. , Пономарев Д.В., Берилло А.А. |  |
|  | Сотрудничество с ОАО «Дит-М» по внедрению модулей программы «Opac-Global». | В течение года |  | Параманюк И.В. зав. сект. Сидорова Е.В., прогр. |  |
|  | Сотрудничество с центром Либнет по внедрению проектов центра (комплектование, каталогизация, краеведение, авторитетные файлы, СКБР, СКБР 2, СКЭР). | В течение года |  | Параманюк И.В. зав. сект. Сидорова Е.В., прогр.. |  |
|  | Поддержка формирования Сводного каталога государственных и муниципальных библиотек Кузбасса | В течение года |  | Параманюк И.В. зав. сект. Сидорова Е.В., прогр. |  |
|  | Формирование каталогов библиотек области на базе программного обеспечения и сервера областной библиотеки и поддержка существующих БД | В течение года |  | Параманюк И.В. зав. сект. Сидорова Е.В., прогр. |  |
|  | Работы по актуализации БД «Марс» | В течение года |  | Параманюк И.В. зав. сект. Сидорова Е.В., прогр.. |  |
|  | Программная поддержка проекта «Календарь знаменательных и памятных дат Кузбасса» | В течение года |  | Мейерович А.С., прогр. |  |
|  | Программная поддержка проекта «Кто есть кто в библиотечном мире Кузбасса» | В течение года |  | Мейерович А.С., прогр. |  |
|  | Программная поддержка проекта «Кемеровская область. Административные территории» | В течение года |  | Мейерович А.С., прогр. |  |
|  | Размещение сборника «БЖК» на сайте ОНБ | В течение года |  | Мейерович А.С., прогр. |  |
|  | Поддержка и дальнейшее развитие виртуальных служб библиотеки | В течение года |  | Мейерович А.С. ,прогр. |  |
|  | Разработка системы поиска на сайте библиотеки | В течение года |  | Мейерович А.С. ,прогр. |  |
|  | ### Работа по актуализации сайта библиотеки, наполнение контента сайта. | В течение года |  | Мейерович А.С. , прогр. Все отделы библиотеки |  |
|  | ### Участие в реализации проекта по созданию информационно-библиотечного портала библиотек Кемеровской области | В течение года |  | Параманюк И.В., зав. сект. Мейерович А.С. , прогр. |  |
|  | Продолжение редактирования каталогов с помощью служебных программ и пакетной обработки записей | В течение года |  | Сидорова Е.В., прогр. |  |
|  | Поддержка электронного каталога АИБС «LiberMedia», как справочного аппарата на виртуальной машине. | В течение года |  | Параманюк И.В. зав. сект. Сидорова Е.В., прогр.. |  |
|  | Продление договора на доменное имя сайта | январь |  | Параманюк И.В., зав. отд. |  |
|  | Продление договора на фильтр трафика SkyDNS | февраль |  | Параманюк И.В., зав. отд. |  |

Приложение 1

Организация  тематических книжных  выставок в библиотеке

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выставка, посвященная 20-летию фонда «Шахтерская память» | февраль | ОБК: Крылева О.Д., гл. биб-рь |
| 2. | Выставка, посвященная 65-летнему юбилею выхода в свет первого номера литературно-художественного альманаха «Сталинский Кузбасс», ныне «Огни Кузбасса» | февраль | ОБК: Лаврушкина В.И., гл. биб-рь |
| 3. | «Депутатский корпус Кузбасса»: выставка, посвященная 20-летию Совета народных депутатов Кемеровской области | март | ОБК: Полосухина Т.Д., гл. биб-ф |
| 4. | «Народный губернатор Кузбасса», выставка, посвященная 70-летию Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева | май | ОБК: Даунарас Г.В., гл. биб-рь |
| 5. | Выставка, посвященная 70-летию со дня основания музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва | июнь | ОБК: Рудакова Т.П., гл. биб-рь |
| 6. | «С Днем шахтера! Славим вас, Мастера угля большого!», выставка посвященная Дню шахтера | август | ОБК: Старчикова З.В., гл. биб-ф |
| 7. | Выставка «Знакомьтесь, Кузбасс!», посвященная районам и городам Кемеровской области | сентябрь | ОБК: Рудакова Т.П., гл. биб-рь |
| 8. | Книжно-иллюстративная выставка для будущих мам «В ожидании чуда!» | январь-февраль | ЦКО: Панькина М.М. |
| 9. | «Пасхальная кухня» | апрель | ЦКО: Шерина И.Д. |
| 10. | «Все о лошадях» | май-июнь | ЦКО: Захарова Т.Н. |
| 11. | Книжно-иллюстративная выставка о странах и континентах «В поисках приключений» | июль-август | ЦКО: Тертычная С.А. |
| 12. | «Глобальный термодинамический тепловой кризис – миф или реальность» | октябрь-ноябрь. | Захарова Т.Н. |
| 13. | Языки народов Сибири | Январь | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 14. | Все, что вы хотели знать о Великобритании Год культуры Великобритании и России 2014 | Февраль | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 15 | Говорю и мыслю по-французски К международному дню Франкофонии | Март | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 16 | Славянское языкознание | Апрель | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 17 | Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ и ГИА по иностранным языкам | Май | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 18 | Выставка одного автора: к 450-летию У. Шекспира «Английский сонет» | Июнь | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 19 | Красота по-американски | Июль | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 20 | Кухня разных стран | Август | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 21 | В помощь первокурснику (в рамках акции «Начни учиться с нами!») | Сентябрь | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 22 | Современные технологии в методике обучения | Октябрь | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 23 | Европейские языки сегодня | Ноябрь | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 24 | Рождественские традиции мира | Декабрь | ЦКО: Сапрыкина Т. Е. |
| 25 | Выставка альбомов, посвященная 80 - летию со дня рождения российского художника З.К. Церетели (1934г.) «Скульптурный отец» | 04.01 – 19.01 | ЦКО: Машкова Т. Н. |
| 26 | День воинской славы России. Выставка, посвященная 70-летию снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) | 20.01. – 30.01 | ЦКО: Машкова Т. Н. |
| 27 | Выставка, посвященная Олимпийским играм «Вселенная спорта» | 03.02.-16.02 | ЦКО: ОГЗ |
| 28 | Выставка, посвященная- 25- летию вывода советских войск из республики Афганистан (1989г.):«Война без победы…» | 17.02 – 28.02 | ЦКО: ОГЗ |
| 29 | Выставка, посвященная - 80 летию первого космонавта – Юрия Гагарина (1934 г.): «Жизнь - прекрасное мгновенье» | 3.03 – 17.03. | ЦКО: ОГЗ |
| 30 | Выставка, посвященная Международному дню театра, отмечается с 1962 года.:«Зеркало сцены» | 24.03 – 07.04 | ЦКО: ОГЗ |
| 31 | Выставка, посвященная - 450 летию со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616г.): «Сонет через века и страны» | 24.04 – 30.04 | ЦКО: ОГЗ |
| 32 | Выставка, посвященная - 110 летию со дня рождения испанского художника С. Дали (1904-1989г.): «Магия Сальвадора Дали» | 3.05 – 12.05 | ЦКО: ОГЗ |
| 33 | Выставка, посвященная Международному дню семьи «В воспитании нет мелочей» | 12.05 – 31.05 | ЦКО: ОГЗ |
| 34 | Выставка, посвященная.– Дню России | 09.06 – 23.06 | ЦКО: ОГЗ |
| 35 | Выставка, посвященная - 710 лет итальянскому поэту и гуманисту Ф. Петрарке (1304-1374г.): «Песнь любви» | 01.07 – 20.07 | ЦКО: ОГЗ |
| 36 | Выставка, посвященная - 85 летию со дня рождения Василия Шукшина – кинорежиссера и писателя: «Горький вкус калины» | 21.07. – 31.07 | ЦКО: ОГЗ |
| 37 | Выставка, посвященная - 100 летию со времени начала Первой мировой войны (1914-1918г.) | 04.08. – 19.08 | ЦКО: ОГЗ |
| 38 | Выставка, посвященная Дню государственного флага РФ | 20.08 – 30.08 | ЦКО: ОГЗ |
| 39 | Выставка, посвященная Дню знаний | 01.09.-30.09 | ЦКО: ОГЗ |
| 40 | Выставка, посвященная - 110 лет со дня рождения русского писателя Н. Островского (1904-1936г.): «Как закалялась сталь» | 22.09 – 02.10. | ЦКО: ОГЗ |
| 41 | Выставка, посвященная Дню учителя «Учитель - профессия вечная» | 05.10 – 12.10 | ЦКО: ОГЗ |
| 42 | Выставка, посвященная – 200- летию со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова (1814-1841г.): «Одинокий демон русской литературы» | 13.10 – 26.10 | ЦКО: ОГЗ |
| 43 | День памяти жертв политических репрессий в России | 27.10 – 02.11. | ЦКО: ОГЗ |
| 44 | Выставка, посвященная - 120 летию Российскому императору Николаю 2. | 3.11. – 16.11. | ЦКО: ОГЗ |
| 45 | Выставка, посвященная Международному дню прав ребенка«Дети имеют права» | 17.11 – 30.11. | ЦКО: ОГЗ |
| 46 | Выставка, посвященная - 315 летию со времени учреждения Андреевского флага (1699г.) | 01.12. – 15.12. | ЦКО: ОГЗ |
| 47 | «Новый год mustgojn!» | 15.12 - 14.01.15 | ЦКО: ОГЗ |
| 48 | Выставка литературы «Что читать молодым» | в течение года | ГорАб Кузнецова О.М. |
| 49 | Тематические подборки литературы: «Звезды, кумиры, идолы», «Тайны, чудеса, загадки», « Дом: идеи, советы, предложения». | в течение года | Гораб: все сотрудники |
| 50 | Книжная выставка «Зимний вечер с детективом» | январь | Гораб: Архипова Н. В. |
| 51 | Книжная выставка «Любви негромкие слова…» (ко дню всех влюбленных) | февраль | #### Гораб: #### Кузнецова О. М. |
| 52 | Книжная выставка «Время цветов и авитаминоза: 10 женских книг для прочтения этой весной» | март | #### Гораб #### Носкова З. П. |
| 53 | Книжная выставка «40 книг, изменивших литературу» | апрель | #### Гораб #### Ходячих О.И. |
| 54 | Книжная выставка «Открываем дачный сезон» | май | #### Гораб #### Архипова Н. В. |
| 55 | Книжная выставка «Истории из чемодана» (путешествия по городам и странам) | июнь | #### Носкова З. П. |
| 56 | Книжная выставка «Есть в травах и цветах целительная сила» | июль | Гораб Кузнецова О. М. |
| 57 | Книжная выставка «Современная английская проза» к Году российской культуры в Великобритании и Году британской культуры в России | август | #### Гораб #### Ходячих О. И. |
| 58 | Книжная выставка «Популярно обо всем: энциклопедии, словари, справочники» | сентябрь | #### Гораб #### Кузнецова О. М. |
| 59 | Книжная выставка «Домашнему мастеру» | октябрь | #### Гораб #### Архипова Н. В. |
| 60 | Книжная выставка «Забытая старина» (читаем русскую классику) | ноябрь | #### Гораб #### Носкова З. П. |
| 61 | Книжная выставка «Встречаем зимние праздники» | декабрь | #### Гораб #### Кузнецова О. М. |

Виртуальные выставки Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виртуальная выставка, посвященная 80-летию Ю.А.Гагарина «Он сказал – поехали!» | Март | КРЦПБ им. Б.Н.Ельцина |
| 2. | Виртуальная выставка, посвященная 100-летию начала 1-й Мировой войны | Июль | КРЦПБ им. Б.Н.Ельцина |
| 3. | Виртуальная выставка, посвященная 200-летию рождения М.Ю. Лермонтова | Октябрь | КРЦПБ им. Б.Н.Ельцина |
| 4. | «Ратная слава России»: Виртуальная олимпиада и выставка, посвященная решающим битвам, изменившим ход Великой Отечественной войны | февраль | КРЦПБ им. Б.Н.Ельцина |
| 5. | «Идет война народная…»: Виртуальная историческая выставка | апрель | КРЦ Президентской библиотеки им. В. Д. Федорова |